附件1

吉林省第三次全国农业普查

研究课题协议

课题编号：                                        .

课题名称：                                        .

甲    方：吉林省人民政府第三次全国农业普查领导小组办公室

吉林省统计局                .

乙    方：                                        .

- 为做好吉林省第三次农业普查课题研究工作，吉林省人民政府第三次农业普查领导小组办公室、吉林省统计局（以下简称甲方）与课题标号为          、课题名称为《                                                    .                                             》的课题组（以下简称乙方）协商一致，签订本协议。

二、乙方严格按照《课题申请书》中提交并确定的研究内容、研究思路、研究方法及预期目标开展研究，并提交高质量的研究成果。

三、甲方按照贴近省情、符合实际，能正确反映我省三农状况的原则，对课题研究工作进行管理，并对研究成果进行验收。

四、在课题研究工作中，乙方应遵守以下条款：

1.组成课题组，对课题组成员政治和业务素质负责。课题负责人须全程组织和指导课题研究，并担负实质性研究工作，参加由甲方组织的开题、中期、结项评审会和学术行为不端检测（即论文查重）。

2.遵循甲方指定的课题研究方向和研究重点，内容切合研究主题，资料和数据使用准确，问题阐述清楚明确，分析方法运用得当，论证严密，有所创新，政策建议合理可行。

3.按照甲方时间要求掌握研究进度。具体安排如下：

（1）乙方应于2018年9月30日前向甲方提交课题中期报告等相关材料电子版，并参加甲方组织的中期评审。中期评审后，乙方需根据专家评审意见进行调整和深化研究。

（2）乙方应于2018年11月15日前向甲方提交课题成果电子版供甲方进行论文学术不端检测（即查重）。总文字复制比（即总相似比或重复率）低于30%的，可以参加甲方组织的结项评审。重复率超过30%、低于35%的，允许修改后在2018年11月20日前重新提交甲方查重。重复率超过35%的，不能参加结项评审。

（4）结项评审会结束后3日内，乙方需将根据专家评审意见进行调整修改的最终成果电子版提交甲方。

4.乙方不得将甲方为课题研究而提供的限于内部使用的统计数据资料，用于本课题之外的研究，更不得对外提供和公开；并应采取相应措施，防止数据外泄。如有违反情况或造成不良后果，甲方将追究乙方责任；研究中涉及甲方职责范围以外的数据资料，由乙方自行收集。

5.乙方若有未参加甲方组织的开题、中期、结项等三次评审会的和学术行为不端检测的，均不予以验收，并需在2018年11月30日前退还甲方拨付的全部研究经费。

五、在课题研究工作中，甲方应遵守以下条款：

1.负责协调和向乙方提供该课题研究所需要的吉林省第三次全国农业普查数据汇总资料。

2.负责组织开题、中期、结项等三次评审会、学术行为不端检测、课题验收与成果发布。

3.本协议签订后，甲方凭乙方开具的发票向乙方支付课题启动经费，金额为课题全部经费的40%。待课题验收完成后，甲方根据验收情况向乙方支付剩余60%的课题经费。

六、本研究成果所形成的知识产权归甲方所有（包括该课题的阶段性研究成果、最终研究成果以及相关研究数据），未经甲方同意，乙方不得以任何形式对外公布或提供。

七、本协议自双方签字盖章后即日生效。

八、本协议一式2份，甲方1份，乙方1份，具有同等法律效力。

九、本协议未约定的其他事项，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

甲方：（公章）

签字日期：    年    月    日

乙方：（课题负责人签名）

签字日期：    年    月    日